附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老服务体系建设资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市民政局 | | | | 实施单位 | | 唐市民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1298 | 1298 | 1298 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1298 | 1298 | 1298 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 鼓励社会力量投资运营养老机构、社区居家养老服务设施，全面提升养老机构服务质量，积极落实各项养老服务补贴制度，更好满足老年人特别是困难群体基本养老需求。 | | | | | 社会力量投资运营养老机构、社区居家养老服务设施积极性增强，全市养老机构服务质量明显提升，养老服务体系更加完善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构运营（护理）补贴床位数量 | | 4926张 | 4926张 | 3 | | 3 | |  | |
| 养老机构综合责任保险补贴床位数量 | | 4250张 | 4250张 | 3 | | 3 | |  | |
| 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | | 11个 | 11个 | 3 | | 3 | |  | |
| 居家和社区养老服务设施运营补贴数量 | | 20个 | 20个 | 3 | | 3 | |  | |
| 农村互助幸福院运营补贴数量 | | 3个 | 3个 | 3 | | 3 | |  | |
| 政府购买居家养老服务补贴数量 | | 1940人 | 1940人 | 3 | | 3 | |  | |
| 老年人能力评估补助数量 | | 2593人 | 2593人 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 政府购买居家养老服务有效开展率 | | ≧90% | 92% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 是否按预定进度完成 | | 按期开展 | 按期开展 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 养老机构每床位平均综合责任保险成本 | | 100元 | 100元 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建符合补贴条件的居家和社区养老服务设施单位面积建设成本 | | 1000元 | 1000元 | 3 | | 3 | |  | |
| 租赁性质符合补贴条件的居家和社区养老服务设施单位面积建设成本 | | 350元 | 350元 | 3 | | 3 | |  | |
| 政府购买服务管理系统服务器托管成本 | | 0.77万元 | 0.77万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 养老服务从业人员培训成本 | | 30万元 | 30万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 养老机构星级评定、居家养老服务设施及农村互助养老设施等评估成本 | | 25万元 | 25万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 养老宣传及推广成本 | | 20万元 | 20万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养老机构盈利水平 | | 基本营利 | 基本营利 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 养老服务水平提高 | | 2020年年底 | 效果显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 居家和社区养老服务设施及农村互助幸福院管理及社会反应情况 | | 2020年年底 | 管理规范且社会反应较好 | 3 | | 3 | |  | |
| 养老体系更加健全完善 | | 长期 | 效果显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 服务对象家庭生活条件改善情况 | | 2021年年中 | 有效提升 | 3 | | 3 | |  | |
| 特殊困难老年人的养老服务需求满足情况 | | 2021年年中 | 效果显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 生态效益指标 | 生态居家养老服务模式 | | 长期 | 有序推进 | 3 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 养老体系健康发展 | | 长期 | 持续稳定发展 | 4 | | 4 | |  | |
| 居家和社区养老服务水平日益提高 | | 长期 | 显著提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 养老服务水平不断提升 | | 2021年年中 | 有效提升 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 基本满意 | 基本满意 | 3 | | 3 | |  | |
| 老人对养老服务设施满意度 | | ≧90% | 92% | 3 | | 3 | |  | |
| 抽样调查入住养老机构老年人的各项满意度，测评得分达到满意以上标准的问卷占全部问卷的比例。 | | ≧90% | 91% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |